## Sheet1
序号 | 方案分类 | 拟编制方案名称
1 | 前期准备阶段 | 施工组织设计
临建设施搭建专项施工方案
施工测量专项方案
临时用电、用水专项施工方案
2 | 基础施工阶段 | 土方开挖专项施工方案
土方回填专项施工方案
基坑降水专项施工方案
基坑支护及检测专项施工方案
基础施工方案
砖胎膜施工方案
地下室顶板加固专项施工方案
3 | 主体结构施工阶段 | 钢筋工程专项施工方案
模板工程专项施工方案
混凝土工程专项施工方案
外架专项施工方案
后浇带专项施工方案
卸料平台搭设专项施工方案
装配式构件专项施工方案
防水工程专项施工方案
屋面工程专项施工方案
4 | 装饰装修阶段 | 砌筑工程专项施工方案
抹灰工程专项施工方案
门窗工程专项施工方案
楼地面工程专项施工方案
吊篮安装专项施工方案
建筑节能工程专项施工方案
保温工程专项施工方案
外墙专项施工方案
装饰装修工程专项施工方案
5 | 工程工期控制 | 雨季施工方案
冬季施工方案
高温季节施工方案
节假日施工方案
工程赶工施工方案
6 | 质量控制 | 质量通病防治措施专项施工方案
实测实量专项施工方案
施工检、试验计划
成品保护专项施工方案
质量管理体系
住宅交房样板实施专项方案
分户验收施工方案
7 | 安全文明施工 | 项目安全管理专项方案
项目文明施工专项方案
施工安全专项施工方案
安全防护专项施工方案
施工现场重大危险源监控方案
施工现场防火技术专项方案
外架水平防护棚专项施工方案
交叉作业专项施工方案
安全生产应急预案
8 | 环境保护 | 扬尘控制专项施工方案
防止噪音专项施工方案
环境保护计划专项方案
9 | 大型机械设备 | 塔吊基础施工方案
群塔作业安全专项施工方案
塔吊安装、拆除专项施工方案
施工电梯基础施工方案
施工电梯安装、拆除专项施工方案
10 | 其他 | 室外管网工程施工方案
室外道路施工方案