危大工程专项施工方案根据**建办质〔2018〕31号**主要内容应该包含：

(一)工程概况:危大工程概况和特点、施工平面布置、施工要求和技术保证条件;

(二)编制依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及施工图设计文件、施工组织设计等;

(三)施工计划:包括施工进度计划、材料与设备计划;

(四)施工工艺技术:技术参数、工艺流程、施工方法、操作要求、检查要求等;

(五)施工安全保证措施:组织保障措施、技术措施、监测监控措施等;

(六)施工管理及作业人员配备和分工:施工管理人员、专职安全生产管理人员、特种作业人员、其他作业人员等;

(七)验收要求:验收标准、验收程序、验收内容、验收人员等;

(八)应急处置措施;

(九)计算书及相关施工图纸。

## 塔式起重机安装专项方案主要内容

1、 工程概况；

2、 编制依据；

3、 安装位置平面图；

4、 所选用的塔式起重机型号及性能技术参数；

5、 基础和附着装置的设置；

6、 爬升工况及附着节点详图；

7、 安装顺序和安全质量要求；

8、 主要安装部件的重量和吊点位置；

9、 安装辅助设备的型号、性能及布置位置；

10、 电源的设置；

11、 施工人员配置；

12、 吊索具和专用工具的配备；

13、 安装工艺程序；

14、 安全装置的调试；

15、 重大危险源和安全技术措施；

16、 应急预案等。

17、特种操作人员证书

## 塔式起重机拆卸专项方案主要内容

1、 工程概况；

2、 编制依据；

3、 塔式起重机位置的平面和立面图；

4、 拆卸顺序；

5、 部件的重量和吊点位置；

6、 拆卸辅助设备的型号、性能及布置位置；

7、 电源的设置；

8、 施工人员配置；

9、 吊索具和专用工具的配备；

10、 重大危险源和安全技术措施；

11、 应急救援预案等。

塔吊安拆方案应分开编制，因为安拆时的环境和现场情况已经完全不同。目前的合在一起编制其实都是不对的哦。塔吊安拆方案应由专业单位（安拆单位）编制，总包单位履行审查审批责任！千万不要把编制人写成项目部的哦。